附件：

滁州学院本科教育教学审核评估预评估整改任务细化表

| 主要任务 | 整改措施 | 具体措施 | 完成时间 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）进一步落实立德树人机制 | 1．深入推进“三全育人”综合改革。 | （1）对照《中共滁州学院委员会滁州学院关于“三全育人”综合改革试点工作实施方案》《中共滁州学院委员会关于印发贯彻落实关于加快构建高校思想政治工作体系的意见工作台账的通知》，进一步完善相关工作台账，并全面梳理总结工作开展情况以及成效和特色，丰富支撑材料。 | 10月20日前 | 宣传部、校办公室、组织部、人事处、学生处、团委、教务处、科研处、后勤处 |
|  |  | （2）持续抓好党的二十大精神学习贯彻工作，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。 | 10月20日前 | 宣传部、各二级学院 |
|  |  | （3）组织协调推进年度思想工作要点任务按时完成。 | 10月20日前 | 宣传部、各二级学院 |
|  | 2．推进评价考核体系改革。 | （1）修订职称评审条件，把师德师风作为评价第一标准，坚决克服重科研轻教学、重教书轻育人等现象。 | 12月31日前 | 人事处、教务处、科研处 |
|  |  | （2）修订《二级学院年度教学考核办法》《教师教学质量考核评价工作办法》，突出教书育人实绩，把认真履行教育教学职责，践行教书育人使命作为评价教师的基本要求，引导教师上好每一节课、关爱每一个学生，潜心教书、安心育人。 | 8月31日前 | 教务处、人事处 |
|  |  | （3）改革学生评价办法，完善综合素质评价体系，进一步完善“第二课堂成绩单”制度。 | 9月30日前 | 学生处、团委、教务处 |
|  | 3．全面落实课程思政。 | （1）全面修订在校生所有课程教学大纲和教案，实现课程思政全覆盖。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （2）组织课程思政相关培训和典型案例分享1-2次。 | 7月20日前 | 各二级学院 |
|  |  | （3）组织开展课程思政优秀案例选树活动，形成课程思政案例汇编。 | 7月31日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （4）以系（教研室）为单位开展说课、评课活动，确保人人会讲思政、课课都有思政。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （5）在教务处网站增设课程思政宣传模块。 | 7月20日前 | 教务处 |
|  |  | （6）开展2场课程思政主题教学沙龙活动。 | 10月31日前 | 教务处 |
| （二）做好相关数据整改工作 | 4．优化选择常模对比数据。 | （1）结合我校教学基本状态数据情况，选取省内外同类型高校15所左右上一年度核心数据进行对比。 | 7月15日前 | 评建办 |
|  |  | （2）选定最终的自选常模组合。 | 7月31日前 | 评建办 |
|  | 5．开展满意度调查工作。 | （1）修订形成《学习体验满意度调查》、《教师教学满意度调查》问卷，将相关问卷内容发放至二级学院，对问卷内容做好解释和引导，启动问卷调查工作。 | 8月31日前 | 教务处、学生处 |
|  |  | （2）各二级学院组织召开教师大会、学生班会，具体解释指标，引导广大师生正确填写问卷。 | 9月5日前 | 教务处、学生处、各二级学院 |
|  |  | （3）结合问卷情况，分别形成《学习体验满意度调查报告》、《教师教学满意度调查报告》，分析相关数据。 | 9月10日前 | 教务处、学生处 |
|  | 6．做好本年度教学基本状态数据采集工作。 | （1）发布《2023年教学基本状态数据采集工作通知》。 | 8月15日前 | 教务处、资产处 |
|  |  | （2）各单位按照2023年状态数据采集要求完成校内系统数据填报、上传工作。 | 9月15日前 | 教务处、校办公室、人事处、科研处、学生处、财务处、资产处、合作交流处、后勤处、图书馆、团委、体育学院 |
|  |  | （3）经过填报小组审核、学校审核等多重审核后，确定最终数据，报校长办公会议审定后，形成2023年度教学基本状态分析报告，供专家参考。 | 10月5日前 | 教务处，各相关部门 |
| （三）深入开展自评自建工作 | 7．进一步强化学习和培训。 | （1）继续组织开展关于新一轮审核评估的相关知识、内涵、指标培训工作，组织2场以上全校性集中培训。 | 9月2日-30日开展全校集中培训 | 评建办 |
|  |  | （2）进一步梳理审核评估理念、指标、内涵，以及学校章程、制度、十四五规划、自评报告等内容，做好学院培训规划和安排，其中教师培训由主要学院党政主要负责人负责，学生培训由学院副书记负责。 | 9月2日前 | 各二级学院、评建办、学生处 |
|  |  | （3）每2周分别至少开展1次面向全院教师和学生的集中培训，强化宣传和引导师生掌握和了解学校办学定位、校院两级“立德树人”、“三全育人”、应用型内涵建设、质量保障体系建设、质量文化内涵以及人才培养目标等方面的相关制度文件、内涵、做法和特色。 | 9月2日开始，长期持续开展直至正式评估结束 | 各二级学院、评建办、学生处 |
|  |  | （4）开展审核评估知识问答和知识竞赛活动。 | 7月30日前1次，9月30日前2-3次 | 宣传部 |
|  | 8．进一步修订完善《自评报告》及其支撑材料。 | （1）召开自评报告撰写组会议，确定修改方向和程序。 | 7月15日前 | 评建办 |
|  |  | （2）各有关部门根据专家意见，开展第7轮自评报告修订工作，其中集中封闭5天。 | 7月20日前 | 评建办、校办公室、人事处、教务处、学生处等 |
|  |  | （3）报校领导审阅，并根据校领导意见进行封闭修订，完成第8稿修订。 | 7月31日前 | 评建办 |
|  |  | （4）将修订稿送外审，根据专家意见再一次修订，报校长办公会议审定。 | 9月20日前 | 评建办 |
|  | 9．进一步开展各单位自评工作。 | （1）发布二级学院本科教育教学审核评估自评报告撰写通知。 | 7月7日前 | 评建办 |
|  |  | （2）各二级学院根据审核评估指标体系开展自评工作，形成二级学院自评报告，整理支撑材料，将自评报告及支撑材料电子扫描件交评建办。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （3）各二级学院、各部门根据预评估专家提出的意见和建议，进一步修改各单位汇报PPT报至评建办。PPT须突出“党建引领”“五育并举”“三全育人”“课程思政建设”等育人措施及成效，并根据PPT内容整理支撑材料留单位备查。 | 7月31日前 | 各部门、各二级学院 |
|  | 10．完成2023版人才培养方案修（制）订工作和2023版课程教学大纲的制定工作。 | （1）完成2023版人才培养方案修（制）订工作，汇编成册。 | 7月15日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （2）修订2023版教学大纲模板，增加课程思政内容和综合性、设计性实验要求。 | 7月15日前 | 教务处 |
|  |  | （3）完成2023版教学大纲的制定工作。 | 8月31日前 | 教务处、各二级学院 |
|  | 11．做好优秀教育教学案例选树活动。 | （1）发布优秀教育教学案例选树活动通知。 | 6月26日前 | 评建办 |
|  |  | （2）各单位撰写案例并提交。 | 7月20日前 | 各部门、各二级学院 |
|  |  | （3）确定最终优秀案例 | 8月15日前 | 评建办 |
| （四）进一步完善“五自”大学质量文化 | 12．不断完善质量保障体系建设。 | 充分调研，形成《滁州学院教学质量保障体系》、《滁州学院教学主要环节质量标准》等文件修订稿。 | 8月31日前 | 教务处、科研处、转化中心、学生处、人事处 |
|  | 13．进一步完善教学相关过程性材料。 | （1）各二级学院组织开展2022-2023学年第二学期学生学业成绩评定、2023届本科毕业设计（论文）以及实习实训材料的全面普查、自查及整改工作，自查须覆盖每份材料。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （2）进一步普查2020-2021、2021-2022、2022-2023三个完整学年的课程考核材料，全面整改过程性考核材料，尤其是试卷分析内容，不得与上一年度内容雷同。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （3）组织开展2021-2023届毕业设计（论文）档案存档情况自查工作，并对修改原因作出说明。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （4）组织开展教学相关过程材料互查、轮查、督查及整改回头看工作。 | 8月31日前 | 教务处、各二级学院 |
|  | 14．加强质量改进体系建设。 | （1）继续优化校督导组听课巡课通报形式和反馈机制。 | 长期执行 | 教务处 |
|  |  | （2）严格执行校院领导听课、同行听课、学生信息员课堂反馈制度。 | 长期执行 | 教务处、校办公室 |
|  |  | （3）深入开展常态化每日网络巡课。 | 长期执行 | 教务处 |
|  |  | （4）开展三期教学检查及日常教学检查并加强结果应用。 | 长期执行 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （5）进一步优化评教评学结果分析，形成分析报告。 | 7月31日前 | 教务处 |
| （五）持续深化课堂教学改革 | 15．强化教师能力的培养培训。 | （1）组织开展青年教师微格训练营活动，完成青年教师微格训练成果汇报工作。 | 7月10日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （2）开展一流课程及教育教学能力培训。 | 8月31日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （3）开展网络教学平台使用培训。 | 8月31日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （4）各二级学院以系（教研室）为单位，全面开展说课、磨课、教学观摩、集体备课等教学活动，全面提升教师课堂教学能力和水平。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （5）做好第三批一流课程申报线上线下培训工作。 | 8月31日前 | 教务处 |
|  | 16．完成教学信息化建设。 | （1）改造升级50间数字教室，建设常态化直录播系统。 | 8月31日前 | 教务处、资产处、后勤处、信管处、各二级学院 |
|  |  | （2）加强网络设施、教学平台和课程资源建设，推广各类学习移动端的使用，借助信息化手段，进一步优化课堂管理、师生互动、辅导答疑、过程考核和成绩评定等。 | 8月31日前 | 教务处、信管处、各二级学院 |
|  |  | （3）加强对教学条件的基础性投入，加快实验设备更新，提高更新率，加强虚拟仿真实验、智能实验室等项目建设。 | 12月31日 | 教务处、资产处、后勤处、各二级学院 |
|  |  | （4）推进学生、教学管理信息一体化集成。 | 8月31日 | 信管处、教务处、学生处、人事处 |
| （六）全面促进学生发展 | 17．强化学风建设。 | （1）完成《先进个人评选办法》、《奖学金评选办法》等学生评奖评优促进学风建设方面的规章制度修订。 | 8月31日前 | 学生处 |
|  |  | （2）加强学生诚信考试教育，营造公平、公正、诚信考试氛围，促进良好学风建设。 | 长期执行 | 学生处、教务处、各二级学院 |
|  |  | （3）实施校院两级常态化学风督查，落实辅导员进宿舍、进班级、进课堂制度。 | 长期执行 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （4）组织开展学生素质综合测评、奖学金、三好学生、优良学风班等先进个人和先进集体项目的评选。 | 9月30日前 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （5）扎实开展新生入学教育，稳定学生专业思想，引导学生明确学习目标；举办优秀学生事迹报告会，大力宣传优秀学生典型事迹，发挥榜样引领、典型示范作用。 | 9月30日前 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （6）开展《学生手册》学习，并组织知识测试。 | 9月30日前 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （7）举办“学风宣传教育月活动”，营造良好迎评氛围。 | 10月底前 | 学生处、各二级学院 |
|  | 18．加强学生学业教育和指导帮扶。 | （1）进一步发挥班导师、辅导员、班主任队伍作用，对学生进行学业指导，完成班导师工作考核。 | 7月31日前 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （2）增强家校联动，针对学业预警等情况及时与家长沟通联系，形成教育合力。 | 8月31日前 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （3）发挥主题班会、座谈会等作用，加强“为谁学、学什么、怎样学”的思想教育，增强学生学习使命感，增强学习原动力。 | 9月30日前 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （4）整合专任教师、班导师、优秀学生等资源，开展一对一结对帮扶活动，发挥朋辈引领作用 | 9月30日前 | 学生处、教务处、各二级学院 |
|  |  | （5）秋季开学后，扎实开展入学教育，稳定专业思想。 | 9月30日前 | 学生处、各二级学院 |
|  | 19．加强学生升学引导。 | （1）完成升学激励办法修订。 | 8月31日前 | 学生处、各二级学院 |
|  |  | （2）通过校内橱窗、展架进行考研学生优秀事迹宣传；通过校园网、微信公众号、易班等平台宣传考研学生典型事迹。 | 7月31日前 | 学生处、各二级学院 |
|  | 20．加强学生体育教育和训练。 | （1）继续开展阳光长跑活动，加大宣传力度，督促不断学习锻炼，进行提高。 | 9月30日前 | 体育学院、教务处、其他二级学院 |
|  |  | （2）进行课外辅导，成立体质测试帮扶小组促进合格率的提高。 | 9月30日前 | 体育学院、教务处、其他二级学院 |
|  |  | （3）切实改善体育设施及环境。 | 10月30日前 | 体育学院、教务处、后勤处、其他二级学院 |
| （七）加大教学基本条件建设 | 21．加大教育教学经费投入和分析。 | （1）鼓励各学院利用自身优势积极开展产学研合作和社会培训服务，获取校外补充性发展资金，加强教学经费保障。 | 7月31日前 | 各二级学院 |
|  |  | （2）加强教学经费的预算管理，原则上只得调增不得调减，进一步压缩非教学开支，优先安排本科教学资源建设、专项教学经费及日常运行经费。 | 7月31日前 | 财务处、教务处 |
|  |  | （3）从2024年起，逐年加大实践教学经费的投入，支持创新创业教育等活动开展，鼓励教师吸纳本科生参与科研项目。 | 7月31日前 | 财务处、教务处 |
|  |  | （4）根据审核评估专家反馈的相关意见制定调研计划，选择3-5所同类院校针对近三年教学经费相关情况进行调研，根据调研结果对学校近三年教学经费使用情况进行综合分析，形成报告；根据报告结果制定针对性措施，加大教育教学经费投入、优化资源配置、提高经费使用效益。 | 7月31日前 | 财务处、教务处 |
|  | 22．进一步加强师资队伍建设。 | （1）加大有关专业师资队伍引育力度，调整各专业专任教师、实验师队伍的数量与结构。 | 8月31日前 | 人事处、教务处 |
|  |  | （2）合理调整管理人员队伍，尤其是教学管理队伍的数量与结构以及专职就业指导教师和专职就业工作人员数量。 | 8月31日前 | 人事处、教务处 |
|  |  | （3）将调整后的情况上报学校研究后，在2023年状态库中上报。 | 9月15日前 | 人事处、教务处 |
|  | 23．加强教学基本条件建设。 | （1）加快推进实验实训场馆、产学研合作基地等实验设备更新。 | 8月31日前 | 教务处、后勤处、资产处 |
|  |  | （2）进一步加强实验室管理，出台二级学院细则考核实验室利用率及产出效果；鼓励教师积极申报与实验室以及相关先进仪器设备紧密关联的教科研项目。 | 8月31日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （3）开展校内外实验实训场地大检查和进一步完善及建设。各二级学院须合理利用学校的各类分配经费进行实验室升级改造，加快实验设备升级更新。 | 8月31日前 | 教务处、资产处、各二级学院 |
|  |  | （4）推进分类管理实验室，对教学类实验室进行梳理整合，对课时较少的实验室按照功能进行整合归并；多措并举，加大实验室开放力度。全面提升实验室对于学院实习实训、创新创业、学科竞赛、毕业论文（设计）工作的支持效果，鼓励师生依托实验室进行学科竞赛准备、实践训练、开放实验等。对校企共建类实验室应积极鼓励开展类似专业培训、产学研项目、专业交流等对外服务交流工作，加强校企共建实验室建设，充分利用校外资源，提高实验室利用率。 | 8月31日前 | 教务处、资产处、各二级学院 |
|  |  | （5）调研相关高校仪器设备开放共享工作情况，修订大型仪器设备开放共享制度，促进大型仪器设备开放使用。 | 9月30日前 | 资产处 |
|  | 24．加强校企合作资源建设。 | （1）继续组织开展“行业企业课程资源库”“真实项目案例库”“教育教学案例库”认定工作，进一步丰富和共享优质教学资源。 | 10月15日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （2）将校企共建资源情况纳入二级学院年度教学考核指标，调动二级学院和教师开展相关工作的积极性。 | 10月15日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （3）在人才培养方案中明确要求每个专业至少确定2门校企合作开发课程，共建方式包括但不限于师资队伍建设、课程大纲编写、课程内容设计等。 | 7月31日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （4）强化实习基地管理，提高实习基地利用率，对于连续三年不使用的校外实习基地取消合作关系。要求二级学院每年校企共建实习基地利用率需达50%以上。在二级学院年度教学目标考核中设置“未投入使用基地”扣分项。 | 10月15日前 | 教务处、各二级学院 |
|  |  | （5）开展教学论坛、教学沙龙等课堂教学质量提升活动，提高教师校企共建资源意识，组织教师将行业企业优质资源转化为教育教学内容。 | 9月30日前 | 各二级学院 |
|  | 25．强化图书资源建设。 | （1）完成2023年度纸质图书与电子图书招标工作。今年中文纸质图书馆采购经费99.5万，预估采购数量3万册左右；电子图书采购经费20万元，预估采购数量9000册左右。 | 9月30日前 | 图书馆 |
|  |  | （2）订购外文纸质期刊200种（新增50种，续订150种），续订ProQuest外文期刊数据库、EBSCO学术和商业期刊全文数据库以及EBSCO优选15个专题数据库群。外文数据库均能正常使用，外文纸质期刊9月份陆续到刊。 | 9月30日前 | 图书馆 |
|  |  | （3）多途径提升各专业学生图书借阅量。 | 9月30日前 | 图书馆、各二级学院 |
| （八）认真做好迎评准备工作 | 26．进一步梳理进校考察路线。 | 围绕学校办学定位和教育教学工作特色，凝练考察主题，设计考察路线和解说词。 | 8月31日前 | 评建办、校办公室 |
|  | 27．做好迎评工作方案。 | （1）做好迎评工作方案和专家接待方案。 | 8月31日前 | 评建办、校办公室 |
|  |  | （2）做好校长补充报告、校领导讲话稿的撰写工作。 | 8月31日前 | 评建办、校办公室 |
|  |  | （3）精心选派联络员。 | 10月15日前 | 评建办、校办公室 |
|  |  | （4）做好专家案头材料、专家手册、工作人员手册的编制工作。 | 10月15日前 | 评建办 |
|  | 28．进一步加强信息化建设。 | （1）加快推进“一表通”智能填报系统建设，进一步丰富数据超市的数据，提升已经共享数据的感知度和易用性。 | 10月31日前 | 信管处 |
|  |  | （2）对筹建的50间数字教室进行网络改造，提供稳定流畅的网络连接服务，为线上远程听课提供支持。 | 8月31日前 | 信管处 |
|  | 29．做好校园环境整治工作。 | （1）进行日常环境整治、环境卫生清扫；进行景观树草坪等绿化养护、浇水、修剪、补植补种。 | 每日进行 | 后勤处 |
|  |  | （2）做好全校范围内建筑物内墙修补粉刷工程、全校范围内建筑物防水封漏工程等项目。 | 8月31日前 | 后勤处 |
|  |  | （3）开展校园迎评文化氛围营造。 | 8月31日前 | 宣传部 |