滁州学院2015年征兵工作时间安排和任务分工

| 时间 | 工作内容 | 责任人各部门 | 配合部门 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月5日前 | 1．组织预征学生填写《适龄青年登记表》； 2．指导预征学生网上报名。 | 武装部 学工部 | 各院（部） | 1．负责武装工作的院（部）领导、武装部的工作人员，要高度重视征兵工作。根据征兵时间安排，认真做好我校2015年的征兵工作。 2．利用多种宣传方式对学生进行广泛宣传，提高大学生报名的积极性，特别是国家征兵优惠政策宣传到位。 3．武装部门要将入征名单上报教务处，教务部门按照规定做好应征大学学籍保留的有关手续。 4．武装部门要认真把好预征对象质量关，本着对部队高度负责的原则，把政治素质好、身体健康的大学生挑选到部队去，为国防建设作贡献。 |
| 5月8日前 | 1．向学校领导汇报征兵工作情况； 2．下发征兵工作通知和报名登记工作的通知。 | 武装部 | 各院（部） |  |
| 5月18日-5月28日前 | 宣传发动：1．校园主干道挂横幅； 2．公共场所张贴宣传标语图片和当兵优惠征策。 | 武装部 | 宣传部 |  |
| 6月10日 | 收集预征学生的适龄青年报名登记表，包括网上报名登记表和二张照片。 | 武装部 | 各院（部） |  |
| 6月20日前 | 1．邀请军分区和人武部有关领导来校与预征学生座谈； 2．邀请东营房军校毕业的军官为大学生作报告。 | 武装部 学工部 宣传部 | 各院（部） |  |
| 6月30日前 | 收集汇总预征报名学生情况并进行初检。 | 武装部 学工部 宣传部 | 各院（部） |  |
| 7月5日前 | 1．公布名单； 2．上报预征报名名单至人武部。 | 武装部 | 各院（部） |  |
| 7月5日-8月份 | 按照人武部和公安机关的安排，做好征兵预征工作。 | 武装部 |  |  |
| 8月底 | 1．向分管校领导汇报2015年征兵工作情况； 2．公布征兵审查合格的大学生名单。 | 武装部 | 各院（部） |  |
| 9月20日前 | 召开光荣入征学生欢送会。 | 武装部 | 校办公室 学工部 宣传部 |  |
| 9月下旬 | 分期分批送入征学生到人武部指定位置。 | 武装部 | 各院（部） |  |
| 10月份 | 征兵工作总结，向人武部上报材料 | 武装部 |  |  |